## Product backlog
User stories | Rôles/Personas |  | Fonctions/Fonctionnalités |  | Raisons/Objectifs |  | Acceptation | Évaluation | Story point
1 | En tant que | administrateur | Je veux | créer, modifier et supprimer des comptes utilisateurs | Afin de (pour) | gérer les accès au back-office selon les rôles | CRUD utilisateur fonctionnel, validation des champs, rôles appliqués |  | 5
2 | En tant que | administrateur | Je veux | gérer les produits | Afin de (pour) | mettre à jour l'offre de produits disponible | CRUD produit fonctionnel, upload image, prix obligatoire |  | 8
3 | En tant que | administrateur | Je veux | gérer les menus et leurs compositions | Afin de (pour) | définir les menus proposés aux clients et les options | CRUD menu, association produits, options |  | 8
4 | En tant que | préparateur | Je veux | voir la liste des commandes triées par heure | Afin de (pour) | préparer les commandes dans l'ordre | API renvoie la liste commande triée |  | 3
5 | En tant que | préparateur | Je veux | marquer une commande comme préparée | Afin de (pour) | permettre sa remise par l'accueil | Changement d'état "préparée", horodatage |  | 3
6 | En tant que | accueil | Je veux | créer une commande | Afin de (pour) | prendre les commandes téléphone ou comptoir | Saisie complète, validation, enregistrement |  | 5
7 | En tant que | accueil | Je veux | marquer une commande comme remise | Afin de (pour) | confirmer qu'un client a reçu sa commande | Changement d'état "remise", horodatage |  | 3
8 | En tant que | système | Je veux | protéger les accès via authentification JWT | Afin de (pour) | sécuriser le back-office | Connexion sécurisée, tokens expirent |  | 5